## 1 (2)
附件：
深化殡葬改革重点任务清单（2024年-2025年）
序号 | 重点任务 | 总体目标 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时限 | 实施年度
1 | 完善政策机制 | 建立健全市级殡葬改革工作机制，加强组织领导，明确工作目标，完善相关政策 | 出台《关于加快推进临汾市殡葬综合改革促进殡葬事业发展的实施意见》，明确工作原则和任务目标，建立市级领导协调机构 | 市民政局 | 2024年6月底前 | 2024年
|  |  | 出台市级惠民殡葬全民普惠政策，明确免除范围、免除项目和申报程序 | 市民政局 | 2024年5月底前 | 2024年
|  |  | 健全县级领导协调机构，报请当地党委、政府成立由党委、政府“一把手”任双组长的领导小组 | 各县（市、区） | 2024年6月中旬前 | 2024年
2 | 加快殡仪馆建设进度 | 2024年年底前，殡仪馆建设任务全部完成并投入运营，实现县级行政区域殡仪馆全覆盖。 | 1.已运营的侯马、乡宁、吉县3个项目，加强管理，规范收费，切实提升服务水平； 2.已完工未投运的蒲县、浮山、大宁、永和、古县5个项目，抓紧竣工验收，落实机构编制和经费保障，6月30日前全面投入运营； 3.基本完工的尧都（市级）、隰县、汾西3个项目尽快完成扫尾工程，在5月底前完工，7月底前完成验收并投入使用 3.正在建设的洪洞、霍州2个项目，充分利用二、三季度的施工黄金期，加快建设进度，10月31日前竣工，12月31日前投入运营； 4.建设进度严重滞后的翼城、安泽2个项目，5月31日前开工，12月底前完工。 | 各县（市、区） | 2024年12月底前 | 2024年
3 | 加快公益性公墓建设 | 2024年年底前，县级公益性公墓（骨灰堂）建设任务全部完成，乡村级公益性公墓（骨灰堂）建设任务至少完成80%；2025年年底前实现城乡公益性安放（葬）设施全覆盖。 | 县级方面： 1.已运营的侯马、乡宁、吉县3个项目，县级民政部门加强监管，确保运营规范、收费合理； 2.已完工尚未运营的蒲县、浮山、隰县、大宁、洪洞5个项目，抓紧制定章程制度，明确收费指导标准，6月30日前投入运营； 3.在建的尧都、永和项目，加快施工进度，10月31日前完成建设，在12月31日前投入运营； 4.尚未开工的古县、霍州、汾西、曲沃、翼城、襄汾、安泽7个项目，倒排工期，抓紧推进，在今年上冻前完成主体建设，年底前投入运营。 | 各县（市、区） | 2024年12月底前 | 2024年
|  |  | 乡村级方面： 1.已完工241个项目，积极宣传、引导有安葬需求的群众入公墓集中安葬； 2.在建的20个项目，要少硬化石化，坚持因地制宜、绿色生态，在10月31日前完成并投入使用； 3.尚未开工的111个项目，结合集中安葬区划定工作统筹推进，尽快落实选址，加快项目建设进度，在今年年底前至少完成80%，投运60%。 | 各县（市、区） | 2024年12月底前 | 2024年
|  |  | 乡村级方面： 完成剩余20%的建设任务。 | 各县（市、区） | 2025年12月底前 | 2025年
4 | 积极稳妥规范安葬行为。 | 对散埋乱葬进行全面摸排，加强公益性公墓建设或划定集中安葬区，新增骨灰或遗体采取集中规范安葬，坚决遏制新增坟墓占用耕地现象，严格控制“三沿六区”内新建散葬坟墓行为。 | 对全市现有坟头墓碑全面摸排，掌握底数，建立基准台账。 | 各县（市、区） | 2024年6月底前 | 2024年
|  |  | 对接各县（市、区）自然资源、林草和住建部门在5月31日前提出可用于安葬的用地范围。 | 各县（市、区） | 2024年5月底前
|  |  | 结合公益性公墓建设规划，以乡镇或村为单位，落实选址用地，合理划定集中安葬区。 | 各县（市、区） | 2024年7月底前
|  |  | 加强宣传公告，新增的骨灰或遗体在公益性公墓或集中安葬区安葬。 | 各县（市、区） | 2024年8月-长期 | 2024年-长期
5 | 科学调整精准划定火葬区 | 适时调整、合理划定火葬区，为进一步深化殡葬改革的奠定扎实基础。 | 永和县、汾西县、隰县、蒲县、吉县、大宁县、乡宁县、古县、安泽县、浮山县10个县组织开展调研论证，结合实际提出火葬区调整意见，并于8月31日前报送市政府。 | 各县（市、区） | 2024年8月底前 | 2024年
|  |  | 霍州市、洪洞县、尧都区、襄汾县、侯马市、曲沃县、翼城县7个县（市、区）细化现行火葬区范围，落实到乡镇、村（社区），落实到具体地块，明确火葬区的四至界限，并于8月31日前报市政府。 | 各县（市、区） | 2024年8月底前
|  |  | 加强统筹协调和审核指导，并将调整意见于10月31日前统一报送至省政府。 | 市民政局 | 2024年10月底前
6 | 切实提高惠民殡葬保障水平 | 突出殡葬服务政府主导和公益属性，落实基本殡葬服务减免、节地生态安葬奖励等惠民政策，增强群众获得感和满意度。 | 尧都区、襄汾县、侯马市、曲沃县、翼城县、永和县、汾西县、隰县、蒲县、吉县、大宁县、安泽县、浮山县尽快出台基本殡葬服务全民普惠政策。 | 各县（市、区） | 2024年6月底前 | 2024年
|  |  | 各县（市、区）民政部门会同财政部门研究制定节地生态安葬奖励政策 | 各县（市、区） | 2024年12月底前
7 | 全力推进殡葬习俗改革 | 旗帜鲜明反对薄养厚葬、大操大办、铺张浪费、随礼攀比、散埋乱葬、乱搭灵棚、沿街游丧等不正之风，引导树立厚养礼葬、文明节俭、规范治丧、集中安葬、绿色祭扫的殡葬新风。 | 曲沃县加紧推进省级丧俗改革试点县工作，积极先行先行，探索有效做法，遏制试点地区殡葬领域不正之风 | 曲沃县 | 2024年6月底前 | 2024年
|  |  | 各县（市、区）会同宣传部门加强正面宣传，会同社会工作部门完善村规民约，建立健全红白理事会章程，会同农业农村部门巩固农村殡葬领域突出问题专项治理成果。 | 各县（市、区） | 2025年12月底前 | 2024年-2025年
8 | 全面加强殡葬领域综合执法 | 积极探索加强殡葬领域执法、规范殡葬市场主体行为的有效路径。 | 研究推动出台全市殡葬领域跨部门监管工作实施方案。 | 市民政局 | 2024年8月底前 | 2024年
Note on E21: greatwall: 此处增加一个“事”字
Note on H3: greatwall: 完成时限已明确了实施年度，建议此列删除